## 表紙
営繕工事提出・提示書類 一覧表
令和７年１月

## 一覧表
営繕工事提出書類一覧表
分類 |  |  | 提出書類 | 根拠法令等 | 提出 部数 | 契約担当者に提出 | 監督職員に提出 | 工事情報共有システム対象 | 添付書類 及び 内容 | 様式（リンク用） | 押印 要否
①契約関係書類 | 当初 |  | 工事開始日通知書 | フレックス工期による契約方式の試行に係る事務取扱要領 第3条第2項 | 1 | ○ |  |  | フレックス工期契約制度適用工事の場合、提出 (契約前) | 様式-1 | 要
|  |  | 契約書 |  | 2 | ○ |  |  | 仲裁合意書 暴力団排除条例に係る誓約書 建設リサイクル法に係る資料(対象工事の場合) |  | －
|  |  | 課税事業者届出書 又は免税事業者届出書 | 京都府工事等競争入札心得 第20条第4項 | 1 | ○ |  |  | 契約時に提出 | 様式-2-1、-2-2 | 要
|  |  | 現場代理人(変更)等通知書 | 工事請負契約書 第10条第1項 | 1 | ○ |  |  | 契約後5日以内に提出 資格の写し、経歴書（様式-3-2）、雇用期間の証明となる書類、講習修了書の写し等を添付 公告文等で契約締結前に提出することとなっている場合、様式3－3を使用する | 様式-3-1 | 要
[10 empty] | 様式-3-2 | 不要
[10 empty] | 様式-3-3 | 要
[10 empty] | 様式-4 | 要
|  |  | 工事工程表 | 工事請負契約書 第3条第1項 | 1 | ○ |  |  | 契約後5日以内に提出 | 様式-5 | 要
|  |  | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書 第3条第1項 | 1 | ○ |  |  | 契約後5日以内に提出 | 様式-6-1 | 要
[10 empty] | 様式-6-2 | 不要
|  |  | 建退共掛金収納書 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－③ | 1 | ○ |  |  | 契約後1ヶ月以内に提出 （電子申請方式の場合は工事契約後40日以内に、退職金購入ポイント購入時に発行される「掛金収納書（電子申請方式）」を提出） 購入枚数の根拠 ( 計画購入 又は 率購入 ) を確認 | 様式-7 | 不要
|  |  | 前払金保証証書 | 工事請負契約書 第34条第1項 | 1 | ○ |  |  |  |  | －
|  |  | 前払金請求書 | 工事請負契約書 第34条第1項 | 1 | ○ |  |  | ※押印省略可能（京都府ホームページ「請求書等の押印省略について」参照） | 様式-8 | 要※
|  |  | 工事着手届 |  | 1 | ○ |  |  |  | 様式-9 | 要
| 完成検査 及び 引渡し (部分引渡し) |  | 工事完成届 (指定部分に係る工事完成届) | 工事請負契約書 第31条第1項 (第38条第1項) | 1 | ○ |  |  |  | 様式-10 | 要
|  |  | 公有財産受渡証書 | 京都府財産取扱規則 第54条 | 2 | ○ |  |  |  | 様式-11 | 不要
|  |  | 工事目的物引渡書 (指定部分に係る工事目的物引渡書) | 工事請負契約書 第31条第4項 (第38条第1項) | 1 | ○ |  |  |  | 様式-12-1 | 要
[9 empty] | ｲ 完成建物等一覧表 | 様式-12-2 | 不要
[9 empty] | ﾛ 完成工作物設備施設等一覧表 | 様式-12-3 | 不要
[9 empty] | ﾊ 付属物品・予備物品一覧表 | 様式-12-4 | 不要
[9 empty] | ﾆ 鍵番号明細書 | 様式-12-5 | 不要
[9 empty] | ﾎ 工事関係者連絡先 | 様式-12-6 | 不要
[9 empty] | ﾍ 下請負人名簿 | 様式-12-7 | 不要
[9 empty] | ﾄ 使用機材（資材）発注先名簿 | 様式-12-8 | 不要
[9 empty] | ﾁ メーター指針表(電気・水道・ガス) | 様式-12-9 | 不要
|  |  | 請求書(指定部分に係る請求書) | 工事請負契約書 第32条第1項 (第38条第1項) | 1 | ○ |  |  | ※押印省略可能（京都府ホームページ「請求書等の押印省略について」参照） | 様式-8 | 要※
| 部分払い検査 |  | 工事出来高届 | 工事請負契約書 第37条第2項 | 1 | ○ |  |  |  | 様式-13 | 要
|  |  | 工事出来高内訳書 | 工事請負契約書 第37条第2項 | 1 |  | ○ |  |  | 様式-14-1 | 要
[10 empty] | 様式-14-2 | 不要
|  |  | 請求書 | 工事請負契約書 第37条第5項 | 1 | ○ |  |  | ※押印省略可能（京都府ホームページ「請求書等の押印省略について」参照） | 様式-8 | 要※
| 修補関係書類 |  | 補修(改造)工事完成届 | 工事請負契約書 第31条第6項 | 1 | ○ |  |  | 「京都府建築工事及び設備工事等検査規程」第11条第1項による別記第3号様式 （監督職員から別途入手してください） |  | －
| その他 |  | 工期延期願 | 工事請負契約書 第21条第1項 | 1 | ○ |  |  |  | 様式-15 | 要
|  |  | 社名・代表者等変更届 |  | 1 | ○ |  |  |  | 様式-16 | 不要
②工事関係書類 | 工事着手前 |  | 工事実績情報サービス(CORINS) 登録内容確認書 | 現場説明書 Ⅰ－６－６） |  |  |  |  | 登録内容確認書を監督職員に提示する(契約時、変更時、完成時) 契約後10日以内 |  | －
|  |  | 実施工程表 | 標準仕様書 1.2.1 | 2 |  | ○ | ○ （任意） |  |  | －
|  |  | 施工条件確認書 | 工事請負契約書 第18条第1項 | 1 |  | ○ | ○ （任意） | ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 | 様式-17 | 要※
|  |  | 労災保険関係 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－② | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 労災保険成立が証明できる資料(JV案件の場合) ※掲示写真は工事写真に添付 |  | －
|  |  | 火災保険等証書 （労災補償に必要な法定外の保険契約を含む） | 工事請負契約書 第50条第1項 現場説明書 Ⅰ－６－５）－④，⑤ | 1 | ○ |  |  | 組立保険等の場合あり 年間契約の場合は本工事が付保されていることを証明する保険会社等の発行する証明書を提出 火災保険等証書、提出後、工期延長した場合は、保険期間が工事期間を満たしていることを示す証書を再度提出 |  | －
|  |  | 施工計画書(総合・工種別) | 標準仕様書 1.2.2 | 2 |  | ○ | ○ （任意） | 様式-20『工事打合簿』鑑に任意様式を添付して提出すること 軽微な場合の変更施工計画書は提出不要(工期や数量だけの変更等) |  | －
|  |  | 施工体系図 | 現場説明書 Ⅰ－６－１）－④ | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 下請け契約がある場合に提出 |  | －
|  |  | 施工体制台帳 | 現場説明書 Ⅰ－６－１）－④ | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 下請け契約がある場合に提出 |  | －
|  |  | 下請工事契約時チェックリスト、 誓約書(写し) | 工事請負契約書 第54条の2第1項 元下指針 第6第1項 | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 誓約書は建設業許可を有しない下請かつ下請契約額が１５０万円以上の場合が対象 ※契約遵守窓口案内ステッカー掲示写真を工事写真に添付 | 様式-18 | 不要
|  |  | 重層下請理由書 | 工事請負契約書 第54条の2第1項 元下指針 第3第2項 | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 重層下請を行う場合に提出(建築一式：3次以内、建築一式を除く建設：2次以内の場合を除く) | 様式-19 | 不要
| 工事中 |  | 工事打合簿(指示) | 工事請負契約書 第9条第4項 | 2 |  | ○ | ○ | 発注者及び受注者双方が１部づつ保管する。 ※工事情報共有システム利用の場合は電子納品のみ。 | 様式-20 | 要
|  |  | 工事打合簿(協議・承諾) |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 工事打合簿(提出・報告・通知・届出) |  |  |  | ○ | ○ （任意）
分類 |  |  | 提出書類 | 根拠法令等 | 提出 部数 | 契約担当者に提出 | 監督職員に提出 | 工事情報共有システム対象 | 添付書類 及び 内容 | 様式（リンク用） | 押印 要否
②工事関係書類(つづき) | 工事中 |  | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書(実施書） (建設副産物を搬入、搬出する場合) | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 該当する再生資源がある場合、計画書は施工計画に含めて提出 電子データは別途提出 | 国土交通省 ホームページ | －
|  |  | 建設発生土処理計画書 建設発生土処理報告書 | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 自由処分の場合に提出。計画書は施工計画書に含めて提出 以下の内容を確認 ①処理場の位置図 ②平面概略図 ③受入先の承諾書等 ④受入先の受入証明 ⑤写真(工事エリア内搬出状況) ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 | 様式-21-1、-21-2 | 要※
|  |  | 運搬管理表 | 標準仕様書 1.3.8（建築） 標準仕様書 1.3.6（電気） 標準仕様書 1.3.6（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 対象：契約図書にある建設副産物等の運搬作業 ※現着購入資材の現場までの運搬は対象外 ※現場内の運搬は対象外 | 参考様式1-1～1-3 (運搬管理票1～3) | 不要
|  |  | 材料・機器の品質証明資料 | 標準仕様書 1.4.2、1.4.5（建築） 標準仕様書 1.4.2、1.4.5（電気） 標準仕様書 1.4.2、1.4.6（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 工事打合簿に添付。（発注者用に資料を1部添付） ※材料承諾願、試験成績書等 |  | －
|  |  | 機材搬入報告書 | 標準仕様書 1.4.3、1.4.4（建築） 標準仕様書 1.4.3、1.4.4（電気） 標準仕様書 1.4.4、1.4.5（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 確認者名を記入すること 工事写真等で機材の検収状況が確認できる場合は省略できる | 参考様式2 | 不要
|  |  | 一工程施工完了報告書 | 標準仕様書 1.5.4（建築） 標準仕様書 1.5.2（電気） 標準仕様書 1.5.3（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 検査報告書 各工種の施工チェックシート等、写真 | 参考様式3 | 不要
|  |  | 施工試験（検査）報告書 | 標準仕様書 1.5.5、1.5.6（建築） 標準仕様書 1.5.3、1.5.4（電気） 標準仕様書 1.5.4、1.5.5（機械） | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 施工の試験成績書 | 参考様式4 | 不要
|  |  | 工事報告書 | 工事請負契約書 第11条第1項 | 2 |  | ○ | ○ | 月報 ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 ※工事情報共有システム利用の場合は工事打合簿に添付して提出 成果物は電子納品のみ | 様式-22-1 | 要※
[10 empty] | 様式-22-2 | 不要
[10 empty] | 様式-22-3 | 不要
[10 empty] | 様式-22-4 | 不要
[10 empty] | 様式-22-5 | 不要
[10 empty] | 様式-22-6 | 不要
|  |  | 諸官庁打ち合わせ記録簿 | 標準仕様書 1.1.3 | 1 |  | ○ | ○ （任意） |  |  | －
|  |  | 臨機処置通知書 | 工事請負契約書 第26条第2項 | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 必要に応じて作成 ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 | 様式-23 | 要※
|  |  | 天災等よる損害発生通知書 | 工事請負契約書 第29条第1項 | 1 | ○ |  | ○ （任意） | 必要に応じて作成 | 様式-24 | 要
|  |  | 休業届 |  | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 現場休業がある場合のみ提出する。 ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 現場の休業期間その他必要事項を実施⼯程表、⽉間⼯程表、⼯事週報、⼯事打合 せ書等に記載することで省略できる。 | 様式-25 | 要※
|  |  | 工事事故報告書 |  | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 速報は口答で連絡する | 様式-26 | 不要
|  |  | その他 |  | 1 |  | ○ | ○ （任意） | 現場説明書で提出を求める資料（府内産木材利用計画書、石綿事前調査結果報告 等） 特記仕様書で提出を求める資料（京都府内産木材証明書、産地証明書 等） 標準仕様書で提出を求める資料（規格証明書、出荷証明書 等） |  | －
| 完成時 |  | 工事写真 | 特記仕様書 | 1 |  | ○ |  |  |  | －
|  |  | 諸官庁検査記録 | 標準仕様書 1.1.3 | 1 |  | ○ |  |  |  | －
|  |  | 総合評価実績報告書 |  | 1 |  | ○ |  | 府内下請率、府内資材調達、技能士の活用等 (総合評価案件のみ) | 営繕工事入札関連情報 | －
|  |  | 府内企業施工率算出表 | 現場説明書 Ⅰ－６－１）－③ | 1 |  | ○ |  |  | 様式-27 | 不要
|  |  | 建退共運営実績報告書 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－③ | 1 |  | ○ |  |  | 様式-28-1、-28-2 | 不要
|  |  | 高度技術･創意工夫･現場環境改善 ・社会性等に関する実施状況 | 現場説明書 Ⅰ－６－４） | 1 |  | ○ |  | 高度技術・創意工夫を実施すれば提出できる | 様式-30 | 不要
|  |  | 新技術活用関係資料 |  | 1 |  | ○ |  | 新技術(NETIS)実施工事の場合に提出する。受注者提案の場合は監督員に提出する |  | －
検査時提示書類一覧表
分類 |  |  | 提示書類 | 根拠法令等 | 提示部数 | 検査時提示 |  |  | 添付書類 及び 内容 | 様式（リンク用） | 押印 要否
②工事関係書類 | 工事中 |  | 処理委託契約書の写し | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 | ○ |  |  | 以下の内容を確認 ①収集運搬業者の許可証の写し ②処分業者の許可証の写し ③運搬経路 ④車検証の写し |  | －
|  |  | 産業廃棄物管理票 (マニフェスト) | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 | ○ |  |  | 産業廃棄物がある場合に検査時に提示する 以下の内容を確認 ①A・B2・D・E票 ②発生土受入計量証明書 ③有価物受入証明 |  | －
|  |  | 納品書・出荷証明 | 標準仕様書 1.4.2 | 1 | ○ |  |  | 交通誘導員は有資格者が必要な場合は資格書の写しを提出、伝票は提示 |  | －
|  |  | 安全訓練報告書 | 標準仕様書 1.3.7～1.3.10（建築） 標準仕様書 1.3.5～1.3.8（電気） 標準仕様書 1.3.5～1.3.8（機械） 〔労働安全衛生法 第30条第1項〕 〔建築工事公衆災害防止対策要綱〕 〔建築工事安全施工技術指針〕 〔建設副産物適正処理推進要綱〕 (標準仕様書巻末に掲載) 〔建設機械施工安全技術指針〕 | 1 | ○ |  |  | 具体的な実施計画は施工計画書に記載する |  | －
安全訓練実施資料
災害防止協議会活動記録
店社パトロール実施記録
安全巡視、TBM・ＫＹ実施記録
新規入場者教育実施記録
使用機械・車両点検記録
| 完成時 |  | 社内検査報告書 |  | 1 | ○ |  |  | 記録、手直し事項、手直し写真 |  | －
|  |  | 建退共証紙受払資料 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－③ | 1 | ○ |  |  | 受払簿、出面表、不購入理由書については検査時に提示 | 様式-29 | 不要
|  | 注） | (１)一覧表は一般的な工事における工事関係図書等を示しており、工事内容により一覧表に示す以外の工事関係図書等の提出を求める場合があります。
(２)契約担当者へ提出書類については、宛名は「発注者名」、作成者は「受注者名」とする。 （様式-3-2を除く）
(３)監督職員へ提出書類については、宛名は「監督職員」、作成者は「現場代理人」とする。 （様式-18，-19，-26，-27，-28-1，-28-2，-30を除く）
(４)工事監理業務委託が契約されている工事については、工事中欄の提出部数を＋１部とする。
(５)検査時準備書類は以下のとおりとする。
・分類欄「工事着手前」「工事中」にある提出書類で、提出部数が1部のものは監督職員へ提出後に返却されたもの
・分類欄「工事着手前」「工事中」にある提出書類で、提出部数が2部のものは監督職員が保管していたもの
・分類欄「完成時」にある提出書類は監督職員が確認したもの
(６)工事情報共有システム対象欄に「○」又は「○（任意）」と記載のある書類で、当該システムを利用する書類は、電子納品のみとする。 それ以外の書類で、受発注者協議の上、当該システムを利用する書類は、電子納品に加え、紙提出も行うこと。紙と電子が混在する場合は、一覧表で整理すること。

## 基礎データ入力
| 記載すべき項目 | データ入力欄 | 記載内容又は記載例
基礎データ | 発注者（役職） | 京都府知事 | 京都府知事
| 発注者（氏名） | 営繕 太郎 | 営繕 太郎
| 発注者（住所） | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
| 受注者（会社名） | （株）国土建設 | （株）国土建設
| 受注者（代表者役職氏名） | 代表取締役社長 建設 太郎 | 代表取締役社長 建設 太郎
| 受注者（郵便番号） | 600-0000 | 600-0000
| 受注者（電話番号） | 075-000-0000 | 075-000-0000
| 受注者（住所） | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○
| 契約年月日 | 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日
| 工事名 | 京都府合同庁舎建築工事 | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
| 工事場所 | 京都府●● | 京都府●●
| 現場代理人氏名 | けんせつ じろう | けんせつ じろう
| 現場代理人氏名 | 建設 次郎 | 建設 次郎
| 監技術者氏名 | けんせつ さぶろう | けんせつ さぶろう
| 監理技術者氏名 | 建設 三郎 | 建設 三郎
| 主任技術者氏名 | けんせつ しろう | けんせつ しろう
| 主任技術者氏名 | 建設 四郎 | 建設 四郎
| 専門技術者氏名 | けんせつ ごろう | けんせつ ごろう
| 専門技術者氏名 | 建設 五郎 | 建設 五郎
| 請負金額（円） | 10,000,000 | 10,000,000
| 工期（自） | 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日
| 工期（至） | 令和○年○月△日 | 令和○年○月○日
| 監督職員氏名 | 主任監督員 営繕 次郎 | 主任監督員 営繕 次郎

## 様式1
工 事 開 始 日 通 知 書 | [6 empty] | フレックス工期による契約方式の試行に係る事務取扱要領
（フレックス工期契約制度適用工事） | [6 empty] | 第3条第2項 （指導検査課 調整係 所管）
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
京都府知事 | 様
|  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
|  |  |  | （株）国土建設 |  |  | 押印要
|  |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印
下記のとおり工事開始日を定めましたので通知します。
記
工 事 名 | 京都府合同庁舎建築工事
（ 工 事 番 号 ）
工 事 場 所 | 京都府●●
契約予定年月日 |  | 令和 | 年 月 日
工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和○年○月△日 |  |  | まで
工 事 開 始 日 |  | 令和 | 年 月 日
※契約の前に提出すること。
※契約書には、本通知書により通知した工事開始日を記載すること。
様式－1

## 様式2-1,-2
課 税 事 業 者 届 出 書 | [6 empty] | 京都府工事等競争入札心得 第20条第4項
（入札課 入札・物品調達調整係 所管）
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
京都府知事 |  | 様
|  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
|  |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない）であるのでその旨届出します。
記
| 課税期間 | 自 | 令和 |  | 年 月 日
|  | 至 | 令和 |  | 年 月 日
様式－２－１
免 税 事 業 者 届 出 書
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
京都府知事 |  | 様
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
|  |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除されいる。）であるのでその旨届出します。
記
| 課税期間 | 自 | 令和 |  | 年 月 日
|  | 至 | 令和 |  | 年 月 日
様式－２－２

## 様式3-1,-2
現場代理人等（変更）通知書 | [7 empty] | 工事請負契約書 第10条第1項
[6 empty] | 令和 | 年 月 日
京都府知事 |  |  | 様
|  |  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負契約書第１０条の規定により、現場代理人等を下記のとおり定めた（変更した）ので、通知します。
工 事 名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
工事場所 |  | 京都府●●
記
| 新 | [5 empty] | 旧
| ふりがな |  | 生年月日 | 監理技術者 |  | 資格区分 | 氏名
| 氏 名 |  |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人 | けんせつ じろう
建設 次郎
監理技術者 | けんせつ さぶろう
建設 三郎
主任技術者 | けんせつ しろう
建設 四郎
専門技術者 | けんせつ ごろう
建設 五郎
（注）
１．選定の場合は、「（変更）」、「（変更した）」及び「旧」欄を実線で消し、変更の場合は、（ ）及び「定めた」を実線で消すこと。
２．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
３．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入すること。
４．監理技術者の場合、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
５．主任技術者が無資格の場合は、最終学歴及び職歴を記載した経歴書を添付すること。
様式－３－１
経 歴 書
[6 empty] | （ | ）
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 押印不要
生年月日
学 歴
１． 年月 （最終学歴）
職 歴
１． 年月
２． 年月
３． 年月
工事経歴
１． 年月
２． 年月
３． 年月
（注）１．標題の（ ）には、主任技術者等該当するものの名称を記入すること。
２．最終学歴は専攻科目まで記入すること。
３．工事経歴は、工事名、発注者及び現場代理人等の任務を記入すること。
※ | 建設業法第７条第２号のイ（学校卒業後実務経験）又はロ（実務経験10年以上）に該当する場合のみ提出すること。
様式－３－２

## 様式3-3
現場代理人等通知書 | [8 empty] | 工事請負契約書 第10条第1項
[6 empty] | 令和 |  | 年 月 日
京都府知事 |  |  | 様
|  |  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  | 印 | 押印要
次の工事について、現場代理人等を下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて通知します。
工 事 名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
工事場所 |  | 京都府●●
記
| ふりがな |  | 生年月日 |  | 監理技術者 |  | 資格区分
| 氏 名 |  |  |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人 | けんせつ じろう
建設 次郎
監理技術者 | けんせつ さぶろう
建設 三郎
主任技術者 | けんせつ しろう
建設 四郎
専門技術者 | けんせつ ごろう
建設 五郎
（注）
２．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
３．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入すること。
４．監理技術者の場合、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
様式－３－３

## 様式4
現場代理人等通知書 | [8 empty] | 工事請負契約書 第10条第1項
（フレックス工期契約制度適用工事）
[6 empty] | 令和 |  | 年 月 日
京都府知事 |  |  | 様
|  |  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  | 印 | 押印要
次の工事について、現場代理人等を下記のとおり定めたので、通知します。
工 事 名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
工事場所 |  | 京都府●●
工事開始日 |  | 令和 年 月 日
記
| ふりがな |  | 生年月日 |  | 監理技術者 |  | 資格区分
| 氏 名 |  |  |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人 | けんせつ じろう
建設 次郎
監理技術者 | けんせつ さぶろう
建設 三郎
主任技術者 | けんせつ しろう
建設 四郎
専門技術者 | けんせつ ごろう
建設 五郎
※現場代理人及び技術者は工事開始日以降に設置するものとする。
（注）
１．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
２．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入すること。
３．監理技術者の場合、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
４．無資格の場合は、最終学歴及び職歴を記載した経歴書を添付すること。
様式－４

## 様式5
工 事 工 程 表 | [12 empty] | 工事請負契約書 第3条第1項
京都府知事 |  |  | 様
令和 年 月 日
工事請負契約書第３条の規定により、工程表を提出します。
工事名 | 京都府合同庁舎建築工事 | [7 empty] | 受注者
[5 empty] | 着 工 | 令和○年○月○日 |  |  | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 完 成 | 令和○年○月△日 |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  | 印 | 押印要
年 月 | 年
工事種別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
注） 変更する場合は変更届とする。
様式－５

## 様式6-1,-2
請 負 代 金 内 訳 書 | [7 empty] | 工事請負契約書 第3条第1項
工 事 名 | 京都府合同庁舎建築工事
工事請負契約書第３条の規定により、請負代金内訳書を提出します。
令和 年 月 日
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
京都府知事 | 様
様式－６－１
見 本
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
（法定福利費を明示してください） 円
（№ ） | [6 empty] | 様式－６－２
※「参考数量書」の項目に一致させて作成すること。

## 様式7
建設業退職金共済制度掛金収納書 | [14 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-５）-③
工事名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 請負金額 | 10,000,000 |  | 円
受注者（元請）
|  |  | 住 所 | 京都府●●市△△ー○
|  |  | 名 称 | （株）国土建設
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
掛金収納書を添付（契約者から発注者用）
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
|  |  |  | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
|  |  |  | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  | 円
[6 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
| 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
様式－７－１

## 様式8
工事請負契約書 第34条第1項（前払金）
請 求 書 | [19 empty] | 工事請負契約書 第32条第1項（精算払金）
工事請負契約書 第38条第1項（指定部分払金）
請 求 書
|  |  | 十億 | 億 | 千 | 百 | 十 |  | 万 |  | 千 | 百 | 十 | 円 |  |  | 受理日付
金額
ただし
上記の金額を請求します。
| 令和 年 月 日 | [12 empty] | 支払方法
ご希望の支払方法に○をつけ、
| 京都府知事 |  |  |  | 様 | [8 empty] | 所要事項を記入してください。
① 隔 地 払
請求者
② 口 座 振 替
|  | 住所 | 京都府●●市△△ー○ | [6 empty] | （ | 600-0000 |  | ）
[16 empty] | 銀行 |  | （本）支店
|  |  | （株）国土建設 | [10 empty] | 口座開設 |  | （金庫）
|  | 氏名 | 代表取締役社長 建設 太郎 | [6 empty] | 印 |  |  |  | 場 所 | [5 empty] | 押印省略可能（京都府ホームページ「請求書等の押印省略について」参照）
[15 empty] | 普通・当座 第 |  |  | 号
（氏名又は名称）
[7 empty] | 相手方 | [6 empty] | 口座名義
コード
| 備考 | １．請求金額は、訂正しないでください。
２．「相手方コード」は、請求者のコード番号をあらかじめ京都府に登録している場合、その番号を記入してください。
様式－8
参考（押印省略時の記載例）
注）京都府に提出される請求書について押印が省略できるようになりました。
詳しくは、京都府（会計課）ホームページ 「請求書等の押印省略について」 をご参照ください。

## 様式9
工事着手届
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
京都府知事 | 様
|  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
|  |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
下記のとおり着手したので、お届けします。
記
工 事 名 | 京都府合同庁舎建築工事
（ 工 事 番 号 ）
工 事 場 所 | 京都府●●
契 約 年 月 日 |  | 令和○年○月○日
工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和○年○月△日 |  |  | まで
工 事 着 手 年 月 日 |  | 令和 | 年 月 日
様式－9

## 様式10
工 事 完 成 届 | [6 empty] | 工事請負契約書 第31条第1項（工事完成）
工 事 名 | [6 empty] | 工事請負契約書 第38条第1項（指定部分の工事完成）
京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
契 約 年 月 日
令和○年○月○日
工 事 場 所
京都府●●
請 負 代 金 額
|  | 10,000,000 |  | 円
工 期
|  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和○年○月△日 |  |  | まで
工 事
|  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
完 成 年 月 日
上記のとおり完成しましたので、お届けします。
令和 年 月 日
|  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
|  |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
京都府知事 |  | 様
様式－10

## 様式11
公 有 財 産 受 渡 証 書 | [8 empty] | 京都府財産取扱規則 第54条
（府有資産活用課 資産活用係 所管）
受渡財産の表示
別添引渡書のとおり
上記の財産を引渡します。
| 令和 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 住所 | 京都府●●市△△ー○
引渡人
[5 empty] | 氏名 | （株）国土建設 |  |  | 押印不要
代表取締役社長 建設 太郎
上記の財産を受領しました。
| 令和 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 住所 | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
受領者
[5 empty] | 氏名 | 京都府知事 | 営繕 太郎 |  | 押印不要
注） 本書は２通作成し、双方所持するものとする。
様式－11

## 様式12-1～-6
工 事 目 的 物 引 渡 書 | [15 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
| 京都府知事 |  |  | 様
[6 empty] | 受注者 |  | 住所 | 京都府●●市△△ー○
[8 empty] | 氏名 | （株）国土建設
[9 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 | [5 empty] | 印 | 押印要
| 令和○年○月○日 |  |  |  | をもって請負契約した下記工事が完成したので、工事請負
契約書第３１条第４項の規定により、引渡しいたします。
記
1 | 工 事 名 |  |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
2 | 工事場所 |  |  | 京都府●●
3 | 関係書類 |  |  | イ． | 完成建物一覧表
|  |  |  | ロ． | 完成工作物・設備施設等一覧表
|  |  |  | ハ． | 付属物品・予備物品一覧表
|  |  |  | ニ． | 鍵番号明細書
|  |  |  | ホ． | 工事関係者連絡先
|  |  |  | ヘ． | 下請負人名簿
|  |  |  | ト． | 使用機材（資材）発注先名簿
|  |  |  | チ． | メーター指針表（電気・水道・ガス）
|  | 注 | 添付する関係書類の記号に○印を付すること。
様式－12－１
完成建物一覧表
建物種類 |  |  |  | 構造・階数 |  |  | 建築面積 |  |  | 延べ面積 |  |  | 備考
合計
※ 面積算定図を添付すること。
※ 面積は小数点第３位以下切捨、第２位まで記入すること。
様式－12－２
完成工作物・設備施設等一覧表
種 目 |  |  |  | 数 量 |  |  | 摘 要 | [5 empty] | 備 考
様式－12－３
付属物品・予備物品一覧表
名 称 |  |  |  | 摘 要 | [7 empty] | 備 考
様式－12－４
鍵 番 号 明 細 書
階 |  | ＢＯＸ番号 |  |  | 場所 |  | メーカー |  |  | 鍵番号 |  | 数 |  | ﾏｽﾀｰ有無
様式－12－５
工 事 関 係 者 連 絡 先
種別 |  |  | 会社名 |  |  |  | 担当者名 |  |  | 電話 |  |  | 備考
注） | 受注者及び現場担当者とするが、電気・機械設備工事が一括請負の場合は、
電気設備業者及び現場担当者・機械設備業者及び現場担当者も合わせて記入すること。
様式－12－６

## 様式12-7
下 請 負 人 名 簿 | [9 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
京都府知事 |  | 様
受注者
[5 empty] | 住 所 | 京都府●●市△△ー○
[5 empty] | 氏 名 | （株）国土建設 |  |  |  | 押印不要
代表取締役社長 建設 太郎
工事名 | 京都府合同庁舎建築工事
上記工事の下請負人名簿を提出します。
工 事 種 別 |  | 業 者 名 | 代表者名 | 電話番号 | 住 所 |  | 担当者名 | 備考
様式－12－７

## 様式12-8
使 用 機 材 （資 材） 発 注 先 名 簿 | [9 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
京都府知事 |  | 様
受注者
[5 empty] | 住 所 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 氏 名 | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  |  | 押印不要
工 事 名 | 京都府合同庁舎建築工事
上記工事の使用機材（資材）発注先名簿を以下のとおりお届けします。
機材・資材名称 |  | 取扱業者 | 住 所 | 担当者 | 電話番号 | メーカー名 | 担当者 | 電話番号
様式－12－８

## 様式12-9
メーター指針表（電気・水道・ガス） | [11 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
監督職員 様 | [7 empty] | 会社名 |  | （株）国土建設
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日現在 |  | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  | 押印不要
工事名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
棟名称 | 箇所番号 |  |  | メーター値（単位） |  |  | 棟名称 | 箇所番号 | メーター値（単位）
様式－12－９

## 様式13
工 事 出 来 高 届 | [8 empty] | 工事請負契約書 第37条第2項
京都府合同庁舎建築工事
工 事 名
（工事番号）
契 約 年 月 日 |  | 令和○年○月○日
京都府●●
工 事 場 所
10,000,000
請 負 代 金 額 | [5 empty] | 円
|  | 令和○年○月○日 |  |  |  | から
工 期
|  | 令和○年○月△日 |  |  |  | まで
現 在 ま で の |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | から
工 事 期 間 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | まで
出 来 高 歩 合
※小数点以下２位未満切捨て
検査を必要とする
理由
上記の工事について、 |  | 令和 | 年 | 月 | 日現在で |  | 検査をお願いしたいので、出来高
をお届けいたします。
令和 | 年 |  | 月 | 日
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[6 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
京都府知事 | （株）国土建設 | 様
様式－13

## 様式14-1,-2
第 ○ 回 工 事 出 来 高 内 訳 書 | [10 empty] | 工事請負契約書 第37条第2項
工 事 名 | 京都府合同庁舎建築工事
工事請負契約書第３７条第2項の規定により、第○回工事出来高内訳書を提出します。
令和 年 月 日
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[6 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  |  | 印 | 押印要
京都府知事 | 様
様式－14－１
見 本
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考 | 第１回出来高 | 第２回出来高
[8 empty] | ％ | ％
（№ ）
様式－14－２

## 様式15
工期延期願 | [12 empty] | 工事請負契約書 第21条第1項
工 事 名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
契約年月日 |  | 令和○年○月○日
工 事 場 所 |  | 京都府●●
請負代金額 |  | 10,000,000 |  |  |  | 円
|  | 令和○年○月○日 |  |  |  | から
工 期
|  | 令和○年○月△日 |  |  |  | まで
延 期 期 日 | 完成期日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | 日間
延長の理由
上記のとおり工期を延期したいので、御承認下さるようお願いいたします。
令和 | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 受注者 |  | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[10 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
京都府知事 |  |  |  |  | 様
様式－15

## 様式16
社 名・代表者等変更届
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 京都府知事 |  |  | 様
受注者
京都府●●市△△ー○
[8 empty] | （株）国土建設 | [5 empty] | 押印不要
代表取締役社長 建設 太郎
| 令和 |  | 年 | 月 |  | 日から下記のとおり変更しましたので、関係書類を添えてお届け
します。
記
工 事 名 |  |  |  | 京都府合同庁舎建築工事
工 事 場 所 |  |  |  | 京都府●●
変 更 事 項
変 更 理 由
新
旧
※ | 不要字句は抹消すること。
※ | 添付書類
|  | 社名変更 |  | 1 | 登記簿謄本１通 |  | （変更年月日を記入したもの）
|  |  |  | 2 | 印鑑証明書１通
|  |  |  | 3 | 使用印鑑届 |  | （使用印が実印と異なる場合）
|  | 代表者変更 |  | 1 | 登記簿謄本１通 |  | （変更年月日を記入したもの）
|  |  |  | 2 | 印鑑証明書１通
|  | 所在地変更 |  | 1 | 登記簿謄本１通
|  | 印鑑変更 |  | 1 | 印鑑証明書１通
|  |  |  | 2 | 使用印鑑届 |  | （使用印が実印と異なる場合）
|  | その他 |  | 指示による
様式－16

## 様式17
令和 年 月 日
監督職員 様
|  |  | 受 注 者 | （株）国土建設
|  |  | 現場代理人 | 建設 次郎 |  | 印 | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
施 工 条 件 確 認 書 | [6 empty] | 工事請負契約書 第18条第1項
| 工事名 | 京都府合同庁舎建築工事
工事請負契約書第１８条第1項の規定により、設計図書と現場の照査を行い、以下のとおりでしたので通知します。
照査結果
○ | 相違事項無
○ | 相違事項有
| 番号 | 事 項
様式－1７

## 様式18
工事請負契約書 第54条の2第1項
下請工事契約時チェックリスト | [6 empty] | 京都府が発注する建設工事に係る元請･下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針
第6第1項（入札課 入札･物品調達調整係 所管）
（下請契約の元請負人）
商号・名称
|  |  |  | 代 表 者 |  |  | 押印不要（京都府ホームページ未反映）
工事名 |  |  | 京都府合同庁舎建築工事
下請契約の 下請負人 |  |  | 商号・名称
|  |  | 建設業許可番号 | 大臣・知事 特定・一般 第 号 | 下請次数 | 次
No. | 項 目 |  |  |  | はい | いいえ
1 | 一括下請負は行っていない。
2 | 重層下請負は行っていない。 ※建築一式工事･･３次まで、その他の工事･･２次まで ※次数が超える場合は、重層下請理由書と賃金台帳等の写しを提出
3 | 下請負人は、建設業法により営業禁止、営業停止されていない。
4 | 下請負人は、京都府から指名停止措置を受けていない。
5 | 下請負人は、元請・下請関係適正化指針による下請参加停止者ではない。
6 | 下請負人の本店は京都府内である。
＜本店が府外の場合、選定した理由＞
7 | 下請負人は、暴力団員等ではない。
8 | 下請契約書には、指針第６別表の記載がある。 ※「関係法令の遵守」、「京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係 適正化及び労働環境の確保に関する指針の遵守」、「是正及び調査への 協力」 の条項
9 | 取引上の地位を利用して、原価に満たない請負代金額としていない。
10 | 下請負人には、指針第９の１（１）から（１４）に掲げる事項に抵触する事実はない。
下請負人は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している。（適用除外は、はいの欄に「－」を記入）
■提出書類 ○：直接請負者（府と契約した者） □：1次以下の下請契約の元請人→直接請負者に提出
| ○ |  | 施工体系図
| ○ |  | 施工体制台帳
|  | □ | 再下請負通知書
| ○ | □ | 下請契約書の写し (元請下請適正化指針の遵守義務等の条項がある契約書）
| ○ | □ | 下請工事契約時チェックリスト
| ○ | □ | 暴力団排除関係誓約書の写し （建設業の許可を有していない者が誓約したものに限る。）
※下請負人が建設業の許可を有していても、元請負人は暴排条例による誓約書を徴取し保管する必要があります。
※誓約書は、下請負人との契約総金額が１５０万円以上の場合が対象です。
| ○ |  | 重層下請理由書 （重層下請負をする場合）
| ○ | □ | 賃金台帳等の写し （重層下請負をする場合）
■現場の掲示
| ○ |  | 契約遵守窓口ステッカー（下請負契約をした場合）
様式－18

## 様式19
令和 年 月 日
様
工事請負契約書 第54条の2第1項
|  |  |  | 受注者 | 住所
京都府が発注する建設工事に係る元請･下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針
[5 empty] | 直接請負者 |  |  | 第3第2項（入札課 入札･物品調達調整係 所管）
商号 ・ 名称
[5 empty] | 代 表 者 |  |  | 押印不要（京都府ホームページ未反映）
重層下請理由書
工事番号：
| 工事名： | 京都府合同庁舎建築工事
| 工事場所： | 京都府●●
請負金額：
「京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針」
に定める次数を超える重層下請を行う理由について、下記により報告します。
| 下請負人の名称・住所 |  | 許可番号・業種 許可年月日 |  | 下請け工事内容 | 下請次数 （○次）
重層下請を行う理由
様式－19

## 様式20
№
工事打合簿 | [21 empty] | 工事請負契約書 第9条第4項
発 議 者
発議年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
発議事項
[7 empty] | ( | [6 empty] | )
工 事 名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
工事番号
件 名
内 容
添 付 図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 | 監理受託者 | 上記について | [17 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 発注者 | 上記について | [17 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 受注者 | 上記について | [17 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 総 括 |  | 主 任 |  |  | 管 理 | 担当主任 |  |  | 現 場 |  | 監 理 | 主 任 |  |  | ←この欄に必要な職名については、監督職員と現場代理人で
[7 empty] | 監督員 |  | 監督員 |  |  | 技術者 | 技術者 |  |  | 代理人 |  | 技術者 | 技術者 |  |  | 初回打合せ時等に協議し、決定することとします。
押印要
様式－20
様式-20 （契約書第１３条及び１４条に係る検査立合い請求の記載例） | [18 empty] | № １
工事打合簿
発 議 者
発議年月日 |  | 令和 |  | 19 | 年 | 12 | 月 |  |  | 1 | 日
発議事項
[7 empty] | ( | （ | 検査立合い請求 | [5 empty] | )
工 事 名 |  | ○○○○工事
工事番号 |  | △△△△
件 名 |  | 検査立合い請求
内 容 |  | 工事材料搬入検査 | [11 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
搬入材料：○○○、□□□□
|  | 見本検査 | [11 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
調合材料：○○○○、△△△△
|  | 施工立会 | [11 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
施工種別（部位）：コンクリート打設（Ａ１工区 南壁面）
添 付 図 |  |  |  | 5 | 葉、その他添付図書
処理・回答 | 監理受託者 | 上記について | [17 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 発注者 | 上記について | [17 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 受注者 | 上記について | [17 empty] | します。
（ ）
（理由）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[16 empty] | 現 場 |  | 監 理 | 主 任
[16 empty] | 代理人 |  | 技術者 | 技術者

## 様式21-1,-2
建 設 発 生 土 処 理 計 画 書 | [16 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.3.11（建築工事）
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 公共建築工事標準仕様書 1.3.9（電気設備工事）
| 監督職員 様 | [15 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.3.9（機械設備工事）
[8 empty] | 住 所 | 京都府●●市△△ー○
[8 empty] | 受注者 | （株）国土建設
[8 empty] | 作成者 | 建設 次郎 | [5 empty] | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
工 事 名 |  |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事場所） |  |  | 京都府●●
工 期 |  |  | （自） | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | （至） |  | 令和○年○月△日
発 生 土 処 理 計 画
処 理 方 法 |  |  | ・自由処分
処 理 量
処 理 場 所
処理場所の状況
処理の条件
備考
本書には、次の図書を添付するものとする。
処理場の位置図及び平面図（略図）
様式－21－１
建 設 発 生 土 処 理 報 告 書
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
監督職員 様
[8 empty] | 住 所 |  | 京都府●●市△△ー○
[8 empty] | 受注者 |  | （株）国土建設
[8 empty] | 作成者 |  | 建設 次郎 |  |  |  |  | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
工 事 名 |  |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事場所） |  |  | 京都府●●
工 期 |  |  | （自） | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | （至） |  | 令和○年○月△日
発 生 土 処 理 報 告 （ 実 態 ）
処 理 方 法 |  |  | 自由処分 |  |  | m3
１． | 指定地処分の場合
指定処分地に処分したことが判明する資料、写真等を添付してください。
なお、投棄料が計上されている場合は、領収書等の写しを添付してください。
発生土等の種類 |  | 発生物の種類 |  |  | 量（m3) |  | 処分地の所有者等 | [5 empty] | 処分運搬距離
と処分先
|  | 処分地費用 |  |  |  |  | 備考
処分地費用の内訳 |  |  | 金額（円又は円／m3) |  |  | 内容 |  |  |  | 備考
補償費等
整地費等
付帯施設費等
投棄料等
その他
注） | 各処分地費用に係る費用の支出を証明できる資料・写真、投棄料等の領収書写し等があれば
添付してください。
様式－21－２

## 様式22-1,-2
[16 empty] | 第 |  |  | 回 |  | 記入例 | [15 empty] | 第 | ４ |  | 回
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [14 empty] | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | ５ | 日
| 監督職員 |  | 様 | [17 empty] | 監督職員 |  | 様 | [5 empty] | ※ 提出日 |  |  | ：月末締めの翌月５日提出とする。
（日祝日の場合、監督職員と協議）
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  |  |  | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | [8 empty] | 受注者 |  | 住 所
[13 empty] | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○
[9 empty] | 会 社 名 |  |  |  | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | [10 empty] | 会 社 名
[13 empty] | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設
[9 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 印 | [11 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印
押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
工 事 報 告 書 | [19 empty] | 工 事 報 告 書
|  | （自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日） |  |  |  | （自 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | １ | 日 |  | 至 |  | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | ３１ | 日） |  | 工事請負契約書 第11条第1項
報告の期間（月末〆とする）
工 事 名 |  |  |  |  | 京都府合同庁舎建築工事 | [14 empty] | 工 事 名 |  |  |  |  | 府有施設○○○○ 本館棟建設工事（建築工事）
（工事番号）
工 事 場 所 |  |  |  |  | 京都府●● | [14 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | △△市 □□ 地内
契約年月日 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 | [14 empty] | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | ５ | 月 | １ | 日
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [8 empty] | 工 期 |  |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | ５ | 月 | １ | 日 | ～ |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | ２８ | 日
請負代金額 |  |  |  |  | 10,000,000 |  |  |  | 円 | [10 empty] | 請負代金額 |  |  |  |  | 49,500,000 |  |  |  | 円
工 事 概 要 | [19 empty] | 工 事 概 要 |  |  |  |  | 主たる工事内容を記入
府有施設○○○○ 本館棟
木造・地上１階建 、 建築面積 ９５．０㎡ 、 延べ面積 ９８．０㎡
駐輪場、屋外物置、屋外工事（排水・舗装・植栽）工事 一式
※ 電気設備工事、機械設備工事は別途
月日 |  | 出来高(%) |  | 工事進捗状況（既済分） | [5 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分） | [7 empty] | 月日 |  | 出来高(%) |  | 工事進捗状況（既済分） | [6 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分）
[20 empty] | ５ | ３１ | 1.7 | % | 仮囲い | [6 empty] | ８ | １ | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験
[20 empty] | ６ | ３０ | 8 | % | 縄張り、掘り方 | [6 empty] | ８ | １～ | 型枠脱型
[20 empty] | ７ | ３１ | 17.4 | % | 基礎（ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋） | [6 empty] | ８ | ５ | 監督職員 脱型立会
[20 empty] | ８ | ３１ | 56.1 | % | １階床ｽﾗﾌﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋） | [6 empty] | ８ | ６～ | 埋戻し
[31 empty] | ８ | ９ | 防湿ｼｰﾄ、断熱材 敷込み
[31 empty] | ８ | １２～ | 配筋
[31 empty] | ８ | ２１ | 監督職員 配筋検査
[24 empty] | 当月までの月末出来高と | [6 empty] | ８ | ２６～ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
月別の主要工事を記入
当月内における現場工程と
試験・検査等の実施状況を記入
[16 empty] | 様式－22－１ | [20 empty] | 様式－22－１
主 要 工 事 記 事 | [19 empty] | 主 要 工 事 記 事 （例）
日 | 曜 | 天候 | 記 事 | [5 empty] | 日 | 曜 | 天候 |  | 記 事 | [6 empty] | 日 | 曜 | 天候 | 記 事 | [6 empty] | 日 | 曜 | 天候 |  | 記 事
1 | [8 empty] | 19 | [10 empty] | 1 | 木 |  | 型枠脱型（基礎立上り） |  |  |  | ※稼働日e1 |  |  | 19 | 月 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e10
[22 empty] | 快晴 | [9 empty] | 晴れ
2 | [8 empty] | 20 | [10 empty] | 2 | 金 |  | 型枠脱型（基礎立上り） |  |  |  | ※稼働日e2 |  |  | 20 | 火 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e11
[22 empty] | 快晴 | [9 empty] | 晴れ
※土日a1
3 | [8 empty] | 21 | [10 empty] | 3 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b1 |  |  | 21 | 水 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e12
[32 empty] | 快晴 |  | 配筋検査（1階床ｽﾗﾌﾞ）
※土日a2
4 | [8 empty] | 22 | [10 empty] | 4 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b2 |  |  | 22 | 木 |  |  | 天候不良による現場休日 |  |  |  | ※荒天日c1
雨
監督職員立会（基礎立上り）
5 | [8 empty] | 23 | [10 empty] | 5 | 月 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ補修 |  |  |  | ※稼働日e3 |  |  | 23 | 金 |  |  | 天候不良による現場休日 |  |  |  | ※荒天日c2
[22 empty] | 快晴 | 埋戻し土搬入 | [8 empty] | 雨
※土日a7
6 | [8 empty] | 24 | [10 empty] | 6 | 火 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e4 |  |  | 24 | 土 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b7
くもり
※土日a8
7 | [8 empty] | 25 | [10 empty] | 7 | 水 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e5 |  |  | 25 | 日 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b8
くもり
8 | [8 empty] | 26 | [10 empty] | 8 | 木 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e6 |  |  | 26 | 月 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e13
[22 empty] | くもり | [9 empty] | くもり
9 | [8 empty] | 27 | [10 empty] | 9 | 金 |  | 防湿ｼｰﾄ敷込み |  |  |  | ※稼働日e7 |  |  | 27 | 火 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e14
[22 empty] | 晴れ | 断熱材敷込み | [8 empty] | 晴れ
※土日a3
10 | [8 empty] | 28 | [10 empty] | 10 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b3 |  |  | 28 | 水 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e15
快晴
※土日a4
11 | [8 empty] | 29 | [10 empty] | 11 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b4 |  |  | 29 | 木 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ養生、現場清掃 |  |  |  | ※稼働日e16
快晴
12 | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 12 | 月 |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e8 |  |  | 30 | 金 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b9
快晴
※土日a9
13 | [8 empty] | 31 | [10 empty] | 13 | 火 |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e9 |  |  | 31 | 土 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b10
晴れ
[9 empty] | 月間稼働資料 | [7 empty] | 備考 | [12 empty] | 月間稼働資料 | [7 empty] | 備考
14 | [8 empty] | 土・日曜日数（祝日除） | [6 empty] | 日 |  |  |  | 14 | 水 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f1 |  |  | 土・日曜日数（祝日除） | [5 empty] | 9 | 日 | a
[9 empty] | 現場閉所(休息)日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 現場閉所(休息)日数 | [5 empty] | 10 | 日 | b |  |  | 月日数 | 31
[9 empty] | 荒天等による作業不能日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 荒天等による作業不能日数 | [5 empty] | 2 | 日 | c |  |  | 土日割合 | 29.03% | a/月日数
15 | [8 empty] | 稼働日数 | [6 empty] | 日 |  |  |  | 15 | 木 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f2 |  |  | 稼働日数 | [5 empty] | 16 | 日 | e |  |  | 閉所割合 | 42.86% | ｄ/g
[9 empty] | 週休２日対象外日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 週休２日対象外日数 | [5 empty] | 3 | 日 | f |  |  | 日数計 | 31 | (b+c+e+f)=月日数
[9 empty] | 来月主要作業予定 | [20 empty] | 来月主要作業予定
16 | [19 empty] | 16 | 金 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f3 |  |  | ・確認内容 1:
現場閉所・休息日数10日〔b〕+作業不能日数２日〔c〕
[27 empty] | ※土日a5 |  |  | ＝1２日〔現場休日数＝ｄ〕
17 | [19 empty] | 17 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場休日b5 |  |  | ・確認内容 2:
月間総日数31日－対象外日数3日〔F〕＝28 日〔対象期間＝g〕
※土日a6
18 | [19 empty] | 18 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場休日b6 |  |  | ・確認内容 ３:
[30 empty] | 現場休日数12日〔ｄ〕/対象期間28日〔g〕＝42.8％ | [11 empty] | ※少数第2位切り捨て
注１）天候の記号は天気図の記号によるものとする。 | [19 empty] | 注1）天候の記号は天気図の記号によるものとする。 | [10 empty] | 記入内容・方法は監督職員と協議すること
注２）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等 | [19 empty] | 注２）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等
注３）週休２日の確認において暦上の土・日曜日数の割合が28.5％に満たない月は | [19 empty] | 注３）週休２日の確認において暦上の土・日曜日数の割合が28.5％に満たない月は
| 現場閉所日数が当該月の土・日曜日数以上であることを確認する。 | [14 empty] | 様式－22－２ |  |  |  |  | 現場閉所日数が当該月の土・日曜日数以上であることを確認する。 | [15 empty] | 様式－22－２

## 様式22-3～-6
工程表 | [13 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
[13 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[14 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
| 工種 | 工種別内訳(円) | 工種別割合(%) | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年
[6 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
|  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 90
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 80
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 70
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 60
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 30
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 20
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | 0%
| 直接工事費計 | 0 | #DIV/0! | － | #DIV/0! | 10
| 共通仮設費 |  | － | #DIV/0! | －
| 現場管理費 |  | － | #DIV/0! | －
| 一般管理費等 |  | － | #DIV/0! | －
| 計 | 0 | － | － | #DIV/0!
予定出来高率 （％）
実施出来高率 （％）
予定月間現場閉所日数（率）
実施月間現場閉所日数（率）
様式－22－３
[5 empty] | 入力欄 | [8 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
工程表 |  | 記入例 | [10 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[14 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
| 工種 | 工種別内訳(円) | 工種別 | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年 | [6 empty] | 令和２年 | [13 empty] | 令和３年
|  |  | 割合(%) |  |  | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 月
| 直接仮設工事 | 3000000 | 12.61% | 76% | 9.58% | 100
| 土工事 | 2000000 | 8.403% | 75% | 6.303% | 90
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 9500000 | 39.92% | 72.2% | 28.82%
| 型枠工事 | 1000000 | 4.202% | 77.9% | 3.273% | 80
| 鉄筋工事 | 2200000 | 9.244% | 87.5% | 8.088%
| 防水工事 | 2600000 | 10.92% | 0% | 0% | 70
| 内外装 | 1500000 | 6.303% | 0% | 0%
| 屋外工事 | 2000000 | 8.403% | 0% | 0% | 60
50
40
30
| 直接工事費計 | 23800000 | 100% | ･･････ | 56.06% | 20
| 共通仮設費 | 2200000 | - | 56.06% | - | [27 empty] | 月日数 | 31 | 30 | 28
| 現場管理費 | 4600000 | - | 56.06% | - | 10 | [26 empty] | 休日数
| 一般管理費等 | 1500000 | - | 56.06% | - | [27 empty] | 8 | 25.8% | 26.6% | 28.5%
| 計 | 32100000 | - | - | 56.06% | [27 empty] | 9 | 29% | 30% | 32.1%
| 予定出来高率 （％） | [5 empty] | 2.4 |  |  | 9.8 |  |  | 18.9 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 87.8 |  |  | 96.7 |  |  | 100 |  |  |  |  | 10 | 32.2% | 33.3% | 35.7%
| 実施出来高率 （％） | [5 empty] | 1.7 |  |  | 8 |  |  | 17.4 |  |  | 56.1 | [16 empty] | 11 | 35.4% | 36.6% | 39.2%
| 予定月間現場閉所日数（率） | [5 empty] | 10 | 32.2% |  | 10 | 33.3% |  | 9 | 29% |  | 10 | 35.7% |  | 9 | 30% |  | 9 | 29% |  | 9 | 30% |  | 8 | 28.5% |  |  |  | 12 | 38.7% | 40% | 42.8%
| 実施月間現場閉所日数（率） | [5 empty] | 10 | 32.2% |  | 10 | 33.3% |  | 8 | 25.8% |  | 12 | 42.8% | [16 empty] | ※少数第2位切り捨て
様式－22－３
出面集計表
（主体工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
大工（仮枠）
大工（造作）
鳶工
土工
はつり工
特殊作業員
普通作業員
軽作業員
鉄筋工
溶接工
防水工
屋根工
金物工
板金工
石、凝石工
建具工（金属）
建具工（木製）
硝子工
タイル工
左官工
塗装工
内装工
家具工
鉄筋工
交通整理員
職 員
合 計
様式－22－４
出面集計表
（電気設備工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
電工
機器取付工
機器調整工
塗装工
普通作業員
軽作業員
はつり工
職 員
合 計
様式－22－５
出面集計表
（機械設備工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
配管工
ダクト工
機械据付工
器具取付工
保温工
電工
機器調整工
塗装工
普通作業員
軽作業員
はつり工
大工
職 員
合 計
様式－22－６

## 様式23
臨 機 措 置 通 知 書 | [10 empty] | 工事請負契約書 第２６条第２項
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
監督職員 様
|  |  |  | 住所 | 京都府●●市△△ー○
|  |  | 受注者 |  | 現場代理人
|  |  |  | 氏名 | 建設 次郎 |  |  |  | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
下記のとおり、緊急止むを得ず臨機措置をとりましたので、工事請負契約書第２６条第２項の
規定により、通知します。
記
工 事 名 |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
工 事 場 所 |  | 京都府●●
措置年月日 |  | 令和 年 月 日
措 置 内 容
措 置 理 由
様式－23

## 様式24
天災等による損害発生通知書 | [15 empty] | 工事請負契約書 第２９条第１項
工 事 名 |  |  | 京都府合同庁舎建築工事
（工事番号）
工 事 場 所 |  |  | 京都府●●
発生年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
原 因
損 害 状 況
以上のとおり、工事中の損害が発生しましたので、工事請負契約書第２９条第１項の規定により
通知します。
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 受注者 |  | 住所 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[9 empty] | 氏名 | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  |  | 印 |  | 押印要
| 京都府知事 |  |  |  | 様
※ 調査結果 | [9 empty] | ※受付 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | ※調査 |  | 年 | 月 |  | 日
監督員
（ 署 名 ）
※ 意 見
※ 上記のとおり、調査結果を報告します。
| 令和 |  | 年 | 月 | 日
[9 empty] | 所属長 |  |  |  | 印
様
注） ※欄は記入しないこと。
様式－24

## 様式25
休 業 届
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
監督職員 様
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 建設 次郎 |  |  | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
現場休業がある場合のみ提出する。
| 下記のとおり休業しますので、届出いたします。 | [13 empty] | 現場の休業期間その他必要事項を実施⼯程表、⽉間⼯程表、⼯事週報、⼯事打合せ書等に記載することで省略できる。
記
１ | 工事名 | 京都府合同庁舎建築工事
２ | 休業期間
|  |  | 自 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
３ | 連絡先
|  | 会社（名称、部署） |  |  |  |  | 電話
|  | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  |  | 電話
|  | 現 場 員 |  | （氏名） |  |  | 電話
４ | 休業中の対策
（注） 電話番号の後に会社・夜間・携帯等を記入すること。
様式－２５

## 様式26
工事事故報告書
令和 年 月 日
|  |  |  | （株）国土建設 | 押印不要
１ 発生日時
２ 発生場所
３ 事故状況
４ 工事名 | 京都府合同庁舎建築工事
５ 受注者 | （株）国土建設
６ 請負代金額 | 10,000,000 | 円
７ 契約工期 | 令和○年○月○日 | ～ | 令和○年○月△日
８ 被害状況
９ 事故原因
１０ 事故後の対応
１１ 警察・労働基準監督署との関連
12 その他 特記事項
（記載の注意事項） ３：事故に至った状況をできるだけ具体的に。 ８：人的被害では、工事関係者か第三者か、氏名、性別、年齢、被災内容、等を。 被災者が工事関係者で下請業者の場合は、元請との関係を記載する。 例） ○○建設（元請）→◇◇組（１次）→□□工業（２次、今回被災） 物的被害では、被害内容、被害額等を。 ９：確定できない場合は、記載しないか「～と思われる」でも可。 １０：発注者と受注者の、現場と被災者等への対応を記載する。 ※ 必要に応じて写真や図等を添付のこと。
様式－２６

## 様式27
府内企業施工率算出表 | [5 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-１）-③
|  |  | 工 事 名： | 京都府合同庁舎建築工事
|  |  | 受注者名： | （株）国土建設 |  | 押印不要
項 目 |  | 金 額 |  | 備 考
| 最終請負代金額（税込） |  | 円
| 府外企業の最終請負代金額 （元請も含む）の合計（税込） |  | 円
※ 最終の施工体系図及び最終の請負総額がわかる資料（契約書等の写し）を添付すること。
|  | 府内施工率 | ％
最終請負代金額 － 府外企業の最終請負代金額（元請も含む）の合計
府内施工率 ＝
最終請負代金額
※留意事項
1 | 府内施工率は、全ての施工業者を対象とし、小数第２位四捨五入、少数第１位止めで算出すること。
2 | 府外企業の最終請負代金額については、最終の施工体系図に基づき、府外企業が施工した最終請負代金額の合計を記入すること。
（府外企業が府内企業に下請施工した場合、下請金額の合計を引いたものが請負代金額となる）
3 | 府内企業とは、主たる営業所（本店）が京都府内にある企業とし、府外企業はそれ以外のものとする。
4 | 建設工事以外の契約は、この調書の下請施工に含まないものとする。（例：ガードマンの契約など）
様式－27

## 様式28-1
建 退 共 運 営 実 績 報 告 書
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
殿
受注者
[8 empty] | 住所 |  | 京都府●●市△△ー○
[8 empty] | 名称 |  | （株）国土建設
工事番号および工事名
京都府合同庁舎建築工事
建設キャリアアップシステム事業者ID（利用した場合記入）
建設キャリアアップシステム現場ID（利用した場合記入）
工事期間
|  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ |  | 令和○年○月△日
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [10 empty] | 100 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [10 empty] | 50 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 | [5 empty] | 証紙貼付方式
|  | 証紙購入枚数 | [9 empty] | 100 |  |  | 枚
|  | 証紙貼付枚数 | [9 empty] | 50 |  |  | 枚
様式－28－１

## 様式28-2
建退共運営実績報告書
[6 empty] | 工 事 名 |  | 京都府合同庁舎建築工事 | [6 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-５）-③
[6 empty] | 工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ | 令和○年○月△日
[6 empty] | 受 注 者 名 |  | （株）国土建設
（工事全体）
会 社 名 | 年 | [8 empty] | 年 |  |  | 合計 | 備 考
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
合 計 | [12 empty] | 100
（建退共対象労働者）
会 社 名 | 年 | [8 empty] | 年 |  |  | 合計 | 備 考
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
合 計
累 計 | [12 empty] | 50
証紙購入 | [12 empty] | 100
証紙貼付枚数 | [12 empty] | 50
証紙残数
様式－28－２
Note on O19: 様式28－1 労働者延べ就労日数
Note on O35: 様式28－1 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数）

## 様式29
令和 年 月 日
建 退 共 証 紙 不 購 入 理 由 書 | [8 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-５）-③
| 住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地） |  |  |  | 商号及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）
押印不要
| 契 約 日 |  | 令和○年○月○日 |  | 工事名称及び | 京都府合同庁舎建築工事
| 契約番号 |  |  |  | 工 事 場 所 | 京都府●●
上記工事について、建設業退職金共済制度の対象となる被共済者がなく、かつ、下記の退職金制度に加入しておりますので、お届けします。
加入している退職金制度
|  |  | □ | 中小企業退職金共済
|  |  | □ | 自社独自の退職金共済制度
|  |  | □ | 同業者等で作る退職金共済制度
|  |  | □ | その他
|  | ※ | 中小企業退職金共済以外の場合は、名称及び加入番号を記入してください。
名 称：
加入者番号：
（注）１ 該当する□に「レ」を記入してください。
２ 加入証等の写しを添付してください。
様式－29

## 様式30
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） |  |  |  | 現場説明書 Ⅰ-６-４）
工事名 | 京都府合同庁舎建築工事 |  | ／
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。 |  |  | 様式－30

## 参考1-1～-3
運 搬 管 理 表 | [21 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.3.8（建築工事）
[17 empty] | 運搬管理表-1 |  |  |  |  | 公共建築工事標準仕様書 1.3.6（電気設備工事）
工 事 名 |  |  |  |  | 京都府合同庁舎建築工事 | [12 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 公共建築工事標準仕様書 1.3.6（機械設備工事）
工 事 場 所 |  |  |  |  | 京都府●●
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [7 empty] | 建設 次郎
運搬物の名称・規格 |  |  |  |  | ○ | レディーミクストコンクリート
[5 empty] | ○ | アスファルト混合物 | [15 empty] | 押印不要
|  |  | 最大積載 |  |  | 積 載 量 |  | 出荷時間 |  |  | 現着時間 |  | 打設完了 |  |  | 品質管理
車両番号 |  |  | 荷 重 | [15 empty] | 配 合
|  |  | kg |  |  | m3 |  | 練混ぜ終了 |  |  |  |  | 時 間 |  |  | の 実 施
(平成１８年４月６日）
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:00 |  |  | 9:30 |  | 10:00 |  |  |  | ○ |  | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:30 |  |  | 10:00 |  | 10:30 | [5 empty] | 24-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 11:00 |  |  | 11:30 |  | 12:00 | [5 empty] | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 11:30 |  |  | 12:30 |  | 13:00 | [5 empty] | 24-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 13:30 |  |  | 14:00 |  | 14:30 | [5 empty] | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 14:00 |  |  | 14:30 |  | 15:00 |  |  |  | ○ |  | 24-15-25
京さ55-12 |  |  | 4000 |  | kg | 2 | m3 | 16:00 |  |  | 16:30 |  | 17:00 |  |  |  | ○ |  | 18- 8-25
（平成１８年５月１５日）
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:30 |  |  | 10:00 |  | 10:30 | [5 empty] | 30-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 10:00 |  |  | 10:30 |  | 11:00 |  |  |  | ○ |  | 30-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 10:30 |  |  | 11:00 |  | 11:30 | [5 empty] | 18- 8-25
集計 |  |  | 配合別累計
[6 empty] | 24 | [12 empty] | 24-15-25
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 18- 8-25
[6 empty] | 12 | [12 empty] | 18- 8-25
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。
| 4) | 品質管理欄は、品質管理試験等の実施の有無を記入する。
| 5) | 出荷伝票等について、監督職員の請求があった場合に遅滞なく提示すると共に、検査時に原本を提示する。
| 6) | 配合別に別様式としてもよい。
参考様式１－１
運 搬 管 理 表
運搬管理表-2
工 事 名 |  |  |  |  | 京都府合同庁舎建築工事 | [12 empty] | 現場代理人
工 事 現 場 |  |  |  |  | 京都府●●
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [7 empty] | 建設 次郎
運搬物の名称・規格 | [5 empty] | 建設副産物 | [15 empty] | 押印不要
[10 empty] | 最大積載荷重 |  |  | 積載量
ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付番号 |  |  |  |  | 車両番号 |  | 運搬業者 | [8 empty] | 積載品目 |  |  |  | 備考
[12 empty] | kg |  | m3(t)
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。（計量器等により重量が明確である場合には重量を記入）
| 4) | ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付番号欄は、建設副産物の運搬の際にﾏﾆﾌｪｽﾄの交付番号（ｼﾘｱﾙ番号）を記入する。
| 5) | ﾏﾆﾌｪｽﾄ伝票等については、監督職員の請求があった場合に遅滞なく提示すると共に、検査時に原本を提示する。
参考様式１－２
運 搬 管 理 表
運搬管理表-3
工 事 名 |  |  |  |  | 京都府合同庁舎建築工事 | [12 empty] | 現場代理人
工 事 現 場 |  |  |  |  | 京都府●●
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [7 empty] | 建設 次郎
運搬物の名称・規格 |  |  |  |  | ○ | 土砂搬出
[5 empty] | ○ | 土砂搬入
[5 empty] | ○ | 砕石搬入 | [15 empty] | 押印不要
|  |  |  | 最大積載重量 | [5 empty] | 積載量
車両番号 | [14 empty] | 積載品目 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | kg | [5 empty] | m3(t)
京あ |  | 13-43 |  |  |  | 9800 |  | kg |  |  |  | 6 | m3 |  |  | 不用土
京い |  | 65-79 |  |  |  | 9700 |  | kg |  |  |  | 5.9 | m3 |  |  | 不用土
京と |  | 33-21 |  |  |  | 2000 |  | kg |  |  |  | 1 | m3 |  |  | 不用土
集 計 |  |  |  | 品目別累計 | [7 empty] | 12.9 | m3 |  |  | 不用土
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。（計量器等により重量が明確である場合には重量を記入）
| 4) | 品目別に別様式とする。
参考様式１－３

## 参考2
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
監督職員 様
[7 empty] | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  |  |  |  | 押印不要
機材搬入報告書 | [13 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.4.3～1.4.4（建築工事）
公共建築工事標準仕様書 1.4.4～1.4.5（電気設備工事）
工事名 | 京都府合同庁舎建築工事 | [12 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.4.4～1.4.5（機械設備工事）
機材名 |  | 規 格 | 単位 | 納入数量 | 検収数量 | 検収（予定）日 |  |  |  | 備 考
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 確認者 | [8 empty] | 確認者名を記入すること
※ 「規格」欄は、「承諾図」「ＪＩＳ」等、検収の基準を記入すること。
参考様式２

## 参考3
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
監督職員 様
[5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 建設 次郎 |  |  |  |  | 押印不要
一工程施工完了報告書 | [13 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.5.4（建築工事）
公共建築工事標準仕様書 1.5.2（電気設備工事）
公共建築工事標準仕様書 1.5.3（機械設備工事）
工事名 | 京都府合同庁舎建築工事
工 種 |  | 施工部位 | 基 準 | 確認日 |  | 判定 |  | 備 考
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
※検査報告書を添付すること。
参考様式３

## 参考4
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
監督職員 様
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 建設 次郎 | [5 empty] | 押印不要
施工試験（検査）報告書 | [14 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.5.5～1.5.6（建築工事）
公共建築工事標準仕様書 1.5.3～1.5.4（電気設備工事）
工事名 | 京都府合同庁舎建築工事 | [13 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.5.4～1.5.5（機械設備工事）
工 種 |  | 施工部位 | 基 準 | 試験検査日 |  |  |  | 判定 |  |  | 備考
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
※ 試験成績書を添付すること。
※ 必要に応じ、施工図等の説明資料を添付すること。
※ 「基準」欄は、「施工計画書」「標準仕様書」「監理指針」等の試験成績の判定基準を記入すること。
参考様式４