## Sheet1
開発・宅造工事 完了検査チェック表（工事施行者用）
■工事施行者側の記入要領
下記の全項目について、工事施行者側で工事施行中に適宜チェック（○印）し、完了検査申請書と併せて提出する。
※なお、該当する工事がない項目は、チェック欄を斜線で抹消すること。
※工事施行者が記名、押印したものを提出すること。
工事施行者
項 目 |  | チェック項目 |  |  |  | チェック欄
[6 empty] | 工事施行 中適宜 | 実施日
1 | 完 成 写 真 | ・ | 完成写真（全景）が添付されているか。
| 工 事 写 真 |  | （主要箇所の着工前・完成写真が対比（同一アングル）できていること。）
|  | ・ | 検査時に確認できない部分の工事写真が添付されているか。
|  | ・ | 開発区域の境界構造物が確認できる工事写真が添付されているか。
|  | ・ | 工事写真は出来形が判るように適宜計測器（布ﾃｰﾌﾟ､ｽﾀｯﾌ等）が当てられ、
黒板等を入れた撮影がされているか。
2 | 擁 壁 工 | ・ | 基 礎 砕 石： | 厚さ、幅が設計どおりできているか。
| （全ての擁壁） | ・ | 底 盤： | 厚さ、幅が設計どおりできているか。
|  | ・ | フーチング： | 高さ、幅が設計どおりできているか。
|  | ・ | 鉄 筋： | 底盤、フーチング、壁体配筋及びかぶり厚さが図面及び構造
計算書と合致しており適正に施工されているか。
|  | ・ | 背面透水層： | 止水コンクリートが施工されているか。
砕石透水層（透水ﾏｯﾄ）が施工されているか。
|  | ・ | 壁 体： | 高さ、厚さ、延長、勾配が設計どおりできているか。
|  | ・ | 根入れは図面と合致しており適正に施工されているか
|  | ・ | クラック及び倒れや目地ズレはないか、目地は図面及び基準に合致して
適正位置に施工されているか。
|  | ・ | 擁壁前面の転圧や洗掘防止対策は適正か。
|  | ・ | コンクリート材料の強度やスランプは図面や構造計算書と合致しており、
施工後の強度は設計以上発現しているか。
|  | ・ | 水抜管φ75mm以上が１箇所以上／３㎡あり千鳥配置されているか。
（設置位置は適切か。）
3 | 擁 壁 | ・ | 地耐力の試験がされているか。（ボーリング､平板載荷試験等)
| （追加項目） | ・ | 試験に基づく地盤改良計画等により必要地耐力が確保されているか。
|  | ・ | 対策が必要な場合、改良等が計画どおり施工できているか。
|  | ・ | 改良計画がセメント改良等の場合、環境等に問題が発生しないことが確認
できているか。（六価クロム等）
|  | ・ | 基礎杭は支持層まで適正に施工され設計どおりできているか。
4 | 宅 造 工 | ・ | １層厚３０ｃｍ以下で適切に管理を行い、建設機械で転圧できているか。
| （盛土） | ・ | 盛土は盛土材料として基準に合致しており適正なものか。
|  | ・ | 締固めが十分できているか。
|  | ・ | 境界構造物が明確か。
|  | ・ | 造成計画高さは設計どおりできているか。
5 | 法 面 工 | ・ | 法勾配、小段幅等が設計どおりできているか。
| （切土・盛土） | ・ | 法面の湧水、雨水による崩れ、洗掘等はないか。また、種子吹付の発芽、
張芝の活着等保護方法に問題がないか。
6 | 排 水 工 | ・ | 流末処理が適正に行われているか。
|  | ・ | 隣接地に支障がないか。
|  | ・ | 排水勾配、方向等が設計どおりか。
|  | ・ | 排水溝の断面については設計どおりできているか。
|  | ・ | 調整池の容量及びオリフィスの高さは設計どおりできているか。
|  | ・ | 管の接続部は適正に施工されているか。
|  | ・ | 調整池は通水（漏水）検査等により安全確認が行われているか。
7 | 道路、公園、 | ・ | 出来形を確認すること。
下水道、消防
施設等
8 | そ の 他 | ・ | 完了検査申請時に出来形図（開発区域、構造物、区画割等）を提出すること。
|  | ・ | 建設リサイクル法の届出書又は通知書の写しを提出すること。
上記のとおり工事施行したことを、工事施行者として確認しました。
提 出 日：令和 年 月 日
工事施行者：