## 段階確認書
様式－７ | [10 empty] | ＮＯ．
段階確認書
工事名： ○○線○○工事
請負者名： ○○○○（株） | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定時期 年月日 | 確認方法 | 確 認 年月日 | 確認結果 | 確認者 | 監督職員 確認年月日
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認時期項目
1 | 2005-04-07 | ○○ ○○ | 橋梁下部工 |  | 鉄筋組立状況 | H17.4.12～4.16 | 臨場 | 2005-04-16 | 左記について、段階確認を実施し確認した。 | ○ ○ ○ ○ | 2005-04-17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、共通仕様書第３編土木工事共通編第１章総則第１節総則の１－１－２５の６．により、段階確認が実施し確認されたものとする。 なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。